## Sheet1
引用编号 | 版本 | 冲刺号 | 分类 | 标题 | 故事 | 类型 | 进度 | 初始估计（h） | 优先级 | 如何演示 | 商业价值 | 理想时间（h） | 调整因子 | 复杂度 | 信息度 | 备注
1 | 1 | 1 | user story | 名校预约 | 作为一名想参观名校的用户游客，我希望有名校预约功能，以便于我根据学校名称预约想参观的学校，在指定时间段参观名校 | Initial Feature | Not Done | 2 | 98 |  |  | 2
2 | 1 | 1 | user story | 验证码注册 | 作为一名后端工程师，我希望注册时有短信验证码辅助验证身份功能，以便于完善用户信息，提高软件用户系统的稳定性 | Initial Feature | Not Done | 1 | 96 |  |  | 1 | 0
3 | 1 | 1 | user story | 获取学校地图 | 作为一名用户游客，我希望参观学校时能获取学校的地图，精确查询要参观的地点，以便于我更好的去参观了解学校 | Initial Feature | Not Done | 3 | 95 |  |  | 3
4 | 1 | 1 | user story | 攻略推荐 | 作为一名用户游客，我希望能通过攻略去提前了解我想参观的名校，以便于我提前制订相应的参观计划 | Initial Feature | Not Done | 1 | 93 |  |  | 1 | 0
5 | 1 | 1 | user story | 交流社区 | 作为一个用户游客，我希望能通过交流社区去分享自己的参观感受和参考别人的参观感受,以便于我获得更好的参观体验 | Initial Feature | Not Done | 1 | 93 |  |  | 2 | 0
6 | 1 | 1 | user story | 找回密码 | 作为一个用户游客，我希望能在忘记密码时根据用户名去找回密码 | Initial Feature | Not Done | 0.5 | 90 |  |  | 1 | 0
7 | 1 | 1 | user story | 我的关注 | 作为一个前端设计者，我希望用户能通过我的关注查看自己的关注者，以便于用户之间更高的交流沟通 | Initial Feature | Not Done | 2 | 90 |  |  | 2 | 0
8 | 1 | 1 | user story | 快速搜索大学 | 作为一个用户，我希望能通过大学名搜索大学，以便于我了解学校的基本信息和地理位置 | Initial Feature | Not Done | 3 | 88 |  |  | 3 | 0
9 | 1 | 1 | user story | 使用帮助 | 作为一个前端设计者，我希望用户能通过使用帮助去更好的了解软件的模块功能，以便于他们更好的去使用 | Initial Feature | Not Done | 0.5 | 85 |  |  | 1 | 0
10 | 1 | 1 | user story | 点赞评论 | 作为一个用户，我希望能在喜欢的帖子下评论点赞，以便于我获得更好的交流体验 | Initial Feature | Not Done | 2 | 80 |  |  | 2